## Product Backlog
| Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Sprint | Estado | Calificacion
B | Login usuario | Diseñar interfaz login | Alta | Sprint 1 | Pendiente
| Login usuario | Validar credenciales | Alta | Sprint 1 | Pendiente
| Login usuario | Conectar base de datos | Alta | Sprint 1 | Pendiente
A | Registrar pedidos | Diseñar pantalla pedidos | Alta | Sprint 1 | Pendiente
| Registrar pedidos | Crear formulario pedido | Alta | Sprint 1 | Pendiente
| Registrar pedidos | Guardar pedido | Alta | Sprint 1 | Pendiente
C | Ver insumos | Crear pantalla inventario | Alta | Sprint 1 | Pendiente
| Ver insumos | Mostrar stock | Alta | Sprint 1 | Pendiente
| Ver pedidos | Listar pedidos | Media | Sprint 2 | Pendiente
K | Eliminar pedidos | Eliminar pedido | Media | Sprint 2 | Pendiente
| Agregar insumos | Formulario insumo | Media | Sprint 2 | Pendiente
| Editar insumos | Editar datos | Media | Sprint 2 | Pendiente
L | Eliminar insumos | Eliminar insumo | Media | Sprint 2 | Pendiente
| Pedidos diarios | Contar pedidos | Alta | Sprint 3 | Pendiente
| Total efectivo | Sumar efectivo | Alta | Sprint 3 | Pendiente
O | Total tarjeta | Sumar tarjeta | Alta | Sprint 3 | Pendiente
| Modo evento | Activar modo evento | Media | Sprint 3 | Pendiente
| Separar pedidos | Filtrar pedidos | Media | Sprint 3 | Pendiente
G | Testing | Probar sistema | Alta | Sprint 3 | Pendiente
| Correcciones | Corregir errores | Alta | Sprint 3 | Pendiente