## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Carta Gantt
PizzApp
Nombre de la empresa | Venta de pizza y comida al paso EIRL |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto | Rodrigo Valdés - Matias Torres - Miguel Laguela
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-03-12 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2026-03-13 to 2026-05-07
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2026-03-13 to 2026-05-07
Organización y Requerimientos
Reconocer metodologias a trabajar, alcance y organización | Objetivo | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-03-13 | 2 | 2026-03-13: 2; 2026-03-14: 2
Arquitectura de sofware, dependencia y framework | Riesgo alto | Miguel Laguela | 100% | 2026-03-14 | 2
Crear tabero kanban para gestion visual de tareas | Riesgo alto | Matias Torres | 100% | 2026-03-19 | 7
Requerimientos funcionales y no funcionales | Riesgo alto | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-03-25 | 2
product backlog | Riesgo alto | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-03-25 | 2
Historias de usuario | Riesgo alto | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-03-26 | 2
Diagramas | Según lo previsto | Matias Torres Miguel Laguela | 100% | 2026-03-26 | 4
Matriz de riesgo | Riesgo medio | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-03-30 | 2
Trabajando en el proyecto
Creacion de proyecto en software | Según lo previsto |  | 0% | 2026-04-08 | 1
dependencias y herramientas | Riesgo alto |  | 0% | 2026-04-08 | 1
Crear vistas | Según lo previsto |  | 0% | 2026-04-23 | 0
Crear funciones según cliente | Objetivo |  | 0% | 1900-01-21 | 0
Tarea 5 | Riesgo bajo |  | 0% | 2026-03-25 | 0
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 1900-01-24 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 1900-02-07 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 1900-03-21 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.