## Hoja1
HISTORIAS DE USUARIOS
AUTENTICACION |  |  |  | SPRINT
HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | PUNTOS | SPRINT | SPRINT 1 | BASE DEL SISTEMA (REQUERIMIENTO PRINCIPALES E IMPORTANTES)
COMO USUARIO QUIERO REGISTRARME DENTRO DE LA APLICACION | MUY ALTA | 5 | 1
COMO USUARIO QUIERO INICIAR SESION PARA ACCEDER AL SISTEMA | MUY ALTA | 5 | 1
|  |  |  | SPRINT 2 | GESTIONES Y MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA
COMO USUARIO QUIERO CERRAR SESION PARA PROTEGER MI CUENTA | ALTA | 2 | 1
|  |  |  | SPRINT 3 | REPORTES, CORRECCION Y PRUEBAS PARA VEREFICACION DE POSIBLES ERRORES PARA LUEGO DESPLIEGE DE APP
COMO USUARIO QUIERO TENER UNA VISTA DE COMPRAS DE PIZZAS | ALTA | 4 | 1
COMO USUARIO QUIERO VER EL STOCK DE LAS PIZZAS QUE QUEDAN | MEDIA | 3 | 1
GESTION DE PEDIDOS
COMO TRABAJADOR QUIERO REGISTRAR PEDIDOS PARA PODER TOMAR EL PEDIDO DEL CLIENTE | MUY ALTA | 8 | 1
COMO TRABAJADOR QUIERO VER LISTA DE PEDIDOS PARA GESTIONARLOS | ALTA | 5 | 2
COMO TRABAJADOR QUIERO ELIMINAR PEDIDOS PARA CORREGIR POSIBLES ERRORES | MEDIA | 3 | 2
GESTION DE INSUMOS
COMO TRABAJADOR QUIERO VER CANTIDAD DE INSUMOS PARA SABER STOCK | MUY ALTA | 5 | 1
COMO TRABAJADOR QUIERO AGREGAR INSUMOS AL STOCK ACTUAL | ALTA | 5 | 2
COMO TRABAJADOR QUIERO EDITAR INSUMOS PARA PODER ACTUALIZAR LOS A DATOS REALES | ALTA | 5 | 2
REPORTES
COMO DUEÑO QUIERO VER TOTAL DE PEDIDOS DIARIOS PARA VER VENTAS | MUY ALTA | 5 | 3
COMO DUEÑO QUIERO VER CANTIDAD DE VENTAS EN EFECTIVO | MUY ALTA | 5 | 3
COMO DUEÑO QUIERO VER CANTIDAD DE VENTAS EN TARJETA | MUY ALTA | 5 | 3
VISTA EVENTO
COMO USUARIO QUIERO UNA VISTA APARTE PARA PODER TOMAR PEDIDOS EN EVENTOS FUERA DEL LOCAL | ALTA | 8 | 3
COMO USUARIO ME GUSTARIA QUE LOS PEDIDOS Y LOS EVENTOS ESTEN SEPARADOS | ALTA | 5 | 3
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
COMO USUARIO QUIERO UNA APP FACIL DE USAR Y OPTIMIZAR TIEMPO | MUY ALTA | 8 | 1
COMO USUARIO QUIERO QUE LA APP TENGA COLORES IDENTIFICATIVOS DEL NEGOCIO | MEDIA | 3 | 2
DESPLIEGE
COMO EQUIPO QUIERO REALIZAR PRUEBAS PARA ASEGURAR FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DE LA APP | MUY ALTA | 5 | 3
COMO EQUIPO QUIERO CORREGIR ERROR PARA MEJORAR EL SISTEMA | MUY ALTA | 5 | 3
COMO EQUIPO QUIERO DESPLEGA LA APP PARA QUE EL CLIENTE PUEDA UTILIZARLA | MUY ALTA | 3 | 3