## Matriz de Riesgos
N° | Riesgo | Causa | Probabilidad (1-3) | Impacto (1-3) | Nivel | Mitigación
1 | Mala definición de requerimientos | Falta de claridad del cliente | 3 | 3 | 9 | Reuniones frecuentes + validación continua
2 | Cambios constantes del cliente | Nuevas ideas durante el proyecto | 3 | 2 | 6 | Control de cambios + backlog priorizado
3 | Mala elección de tecnología | Falta de análisis previo | 2 | 3 | 6 | Evaluación técnica antes de decidir
4 | Falta de comunicación del equipo | Desorganización | 2 | 3 | 6 | Reuniones diarias + herramientas Scrum
5 | Mala estimación de tiempos | Poca experiencia | 3 | 2 | 6 | Dividir tareas + revisar estimaciones
6 | Diseño poco intuitivo | No considerar al usuario final | 2 | 3 | 6 | Prototipos + feedback del cliente
7 | Pérdida de información | Falta de respaldo | 1 | 3 | 3 | Uso de GitHub y backups
8 | Problemas en gestión de insumos | Lógica mal definida | 2 | 2 | 4 | Validación con cliente
9 | Errores en reportes (ventas) | Cálculos incorrectos | 2 | 3 | 6 | Testing y validación de datos
10 | Baja adopción de la app | Usuario no se adapta | 2 | 3 | 6 | Diseño simple + capacitación
7