## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Carta Gantt
PizzApp
Nombre de la empresa | Venta de pizza y comida al paso Rodrigo Valdes E.I.R.L. |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto | Rodrigo Valdés - Matias Torres - Miguel Laguela
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-03-12 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril
Porcentaje del proyecto : 1800/1295 | 71.94% | time axis 2026-03-12 17:16 to 2026-05-06 17:16
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m
Organización y Requerimientos
Levantamiento de requerimiento | Objetivo | EQUIPO | 100% | 2026-03-13 | 3 | v: 2; s: 2
Definicion de Funcionalidades | Riesgo alto | EQUIPO | 100% | 2026-03-14 | 3
Diagramas | Riesgo alto | EQUIPO | 100% | 2026-03-19 | 3
Diseñador UI | Riesgo alto | Matias Torres | 100% | 2026-03-25 | 3
Configuracion de entornos y Repositorio | Riesgo alto | EQUIPO | 100% | 2026-03-25 | 2
Desarrollador de Register | Riesgo alto | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-04-22
Desarrollador de Login | Riesgo alto | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-04-22 | 3
Gestion de Usuario | Riesgo medio | Matias Torres | 90% | 2026-04-23 | 3
Modulo Pedidos | Riesgo medio | Matias Torres | 100% | 2026-04-23 | 7
Modulo Insumos | Según lo previsto | Miguel Laguela | 100% | 2026-04-29 | 7
Modificar/Eliminar producto | Riesgo alto | Miguel Laguela | 100% | 2026-04-29 | 2
Reportes de ventas diarias | Según lo previsto | Rodrigo Valdes | 100% | 2026-04-30 | 2
Vista para Eventos | Riesgo alto | EQUIPO | 30% | 2026-04-30 | 5
Pruebas Funcionales | Riesgo medio | EQUIPO | 25% | 2026-04-29 | 3
Correcciones de Errores | Riesgo bajo | EQUIPO | 50% | 2026-05-01 | 2
Mejoras de las APP | Riesgo bajo | EQUIPO | 0% | 2026-05-01 | 2
Despliege de la APP | Según lo previsto | EQUIPO | 0% | 2026-05-06 | 2
Capacitacion a Cliente | Según lo previsto | EQUIPO y CLIENTE | 0% | 2026-05-07 | 1